ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в конкурсе социально значимых проектов, выполняемых физическими лицами и  социально ориентированными некоммерческими организациями

1. Заявление на участие в конкурсе социально значимых проектов, выполняемых физическими лицами и  социально ориентированными некоммерческими организациями

| 1.1. Полное и сокращенное наименование организации-заявителя с указанием организационно-правовой формы (для СО НКО) ФИО заявителя (для физического лица) | Белавская Марина Владимировна |  |
| --- | --- | --- |
|  | (согласно свидетельству о регистрации) |  |
| 1.2. Паспортные данные (для физического лица) | 395584 5008 15.10.2008 г. |  |
|  | ( номер, серия, дата выдачи) |
| 1.3. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ (ОГРН, ИНН, НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ БАНКА, РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ, КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЁТ, БИК, КПП, КОДЫ ОКПО, ОКВЭД) | Белавская Марина Владимировна Сибирский банк сбербанка РФ г.Новосибирск Новосибирское отделение № 8047 ИНН 7707083893 КПП 540602002 БИК 045004641 КОР.СЧ. 30101810500000000641 Счёт получателя 42307.810.8.4426.1309849 |
| 1.4. Название проекта | «Галерея Памяти» |  |
| 1.5. Направление конкурса | Проекты, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.: развитие ветеранского движения, проведение юбилейных мероприятий, проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества, деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации и содействие гражданскому воспитанию личности. |  |
| 1.6. Контактная информация о заявителе | 632244 Новосибирская область Венгеровский район, село Вознесенка, улица Зелёная, д.8, кв.2 |  |
|  | юридический и Почтовый (с индексом) адрес организации/физического лица |
|  | мобильный телефон 89231922785, домашний телефон 8(383-69)44-296 Belmarina23@rambler.ru |  |
|  | Номера телефона, факса (с кодом населённого пункта), адрес электронной почты, веб-сайт организации /физического лица |
| 1.7. Руководитель организации (для СО НКО) |  |  |
|  | ФИО, должность руководителя организации |
|  | телефоны: городской (с кодом населённого пункта), мобильный (если есть), эл . почта |
| 1.8. Главный бухгалтер организации (для СО НКО) |  |  |
|  | ФИО |
|  | телефоны: городской (с кодом населённого пункта), мобильный (если есть), эл . почта |
| 1.9. География проекта | Новосибирская область Венгеровский район село Вознесенка Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Вознесенская средняя общеобразовательная школа |  |
|  | Перечислить все территории, на которые распространяется проект |
| 1.10. Срок выполнения проекта | май 2015г. – декабрь 2015г. |  |
|  | Продолжительность проекта (количество полных месяцев) |
|  | май 2015г. |
|  | начало реализации проекта (мес., год) |
|  | декабрь 2015г. |
|  | окончание реализации проекта (мес., год) |
| 1.11. Финансирование проекта | 25 000(двадцать пять тысяч рублей 00 копеек) |  |
|  | Запрашиваемая сумма (в рублях) |  |
|  | 24 000 (двадцать четыре тысячи 00 рублей) |
|  | имеющаяся сумма (в рублях) |  |
|  | 49 000 (сорок девять тысяч рублей оо копеек) |
|  | Полная стоимость проекта (в рублях) |

2. Сведения об исполнителях  социально значимого проекта

(является обязательным для заполнения СО НКО)

| 2.1. Дата создания организации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число |  | Месяц |  | Год |
| 2.2. Количество членов (участников) организации по состоянию на последний отчётный период |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Учредители: физические лица |  |  |  |  |  |  |
| перечислить |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| перечислить |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Вышестоящая организация, если имеется |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Имеющиеся материально-технические и информационные ресурсы | МКОУ Вознесенская СОШ школьный краеведческий музей |  |  |  |  |  |
|  | Помещение |  |  |  |  |
|  | ноутбук, проектор, цифровой фотоаппарат, экран, принтер-сканер |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |
|  | Периодические издания |  |  |  |  |
|  | интернет - ресурсы |  |  |  |  |  |
|  | Другое (указать, что именно) |  |  |  |  |
| 2.6. Основные виды деятельности организации (не более 3-х) | Тематические экскурсии на базе краеведческого музея, организация и проведение выставок, совместная деятельность по официальному договору с детским садом села Вознесенка |  |  |  |  |  |
| 2.7. Количество добровольцев организации (по состоянию на последний отчётный период) |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. Количество сотрудников (по состоянию на последний отчетный период) |  |  |  |  |  |  |
| на постоянной основе |  |  |  |  |  |  |
| временные |  |  |  |  |  |  |

2.9. Основные реализованные программы/проекты за последние 3 года (является обязательным для заполнения СО НКО/физическими лицами)

| № | Период выполнения | Название проекта | Бюджет проекта | Источники финансирования | Основные достигнутые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2005г. | Областной этап Всероссийского конкурса «Моя малая Родина» | 20 000р. | Бюджет общеобразовательного учреждения | Лауреат конкурса областного масштаба, поездка Диминенко Алёны в Москву. |
| 2. | 2013г. | Грант на проект «Виртуальное наследие» | 97 000р. | Министерство региональной политики Новосибирской области | Создан виртуальный музей «Виртуальное наследие». |

Белавская Марина Владимировна – руководитель школьного краеведческого музея МКОУ Вознесенской СОШ. В музее работаю 4 года.

2012г. диплом лауреата  областного конкурса «Растим патриотов России»;

2012г. диплом 1 степени в областном конкурсе «Моя малая Родина»;

2014г. дипломант 1 степени в районном смотре-конкурсе «Лучший школьный музей»;

2014г. диплом 1 степени в областном конкурсе «Отечество»;

2014. грамота областной тур Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»;

2015г. областная грамота за патриотическое воспитание подрастающего поколения.

В 2013 году выиграла губернаторский грант по проекту «Виртуальное наследие» в сумме 97 тысяч рублей.

Человек, неравнодушный к проблеме патриотического воспитания подрастающего поколения. Является  инициатором создания  виртуального музея и его руководителем.

3. Описание проекта

| 3.1. Аннотация проекта (краткое содержание проекта не более 1/3 страницы) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект «Галерея Памяти» будет выполняться рабочей группой, в состав которой входят подростки МКОУ Вознесенской СОШ, учителя и родители. Руководителем проекта является Белавская Марина Владимировна (руководитель школьного краеведческого музея). Направление «Проекты, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.: развитие ветеранского движения, проведение юбилейных мероприятий, проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества, деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации и содействие гражданскому воспитанию личности». В рамках реализации проекта «Галерея Памяти » участниками проекта проводится поисковая и просветительская работа по сбору и презентации информации о людях, участвовавших в боевых действиях Великой Отечественной войны, а также трудившихся в тылу в годы войны. Собранная в рамках проекта информация будет представлена в виде собственно Галереи Памяти (альбомы с портретами и очерками жизни), с дальнейшей публикацией материалов в школьной газете Голос. Так же данная информация будет освещена в местных СМИ, представлена для использования при подготовке и проведении мероприятий патриотической направленности в преддверии Дня Великой Победы. Цель проекта: привлечение внимания подрастающего поколения к значимости общего подвига советского народа в Великой Отечественной войне, оценка вклада деятельности каждого гражданина страны в дело Победы и сохранение памяти о тех великих годах путём включения в деятельность по созданию альбомов Памяти об участниках-ветеранах ВОВ, тружениках тыла и Детях Войны. Реализация проекта – семь месяцев. Запрашиваемая сумма для реализации проекта: 23730 рублей. География проекта: Новосибирская область Венгеровский район село Вознесенка, МКОУ Вознесенская СОШ. В результате реализации проекта повысится информированность школьников по вопросу истории семьи и малой родины. Расширение форм патриотического воспитания в школе Будут созданы альбомы о родственниках учащихся школы - участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла и Детях Войны. Будет привлечено внимание общественности к важности общественно-полезной деятельности современной молодежи. |  |  |  |  |  |
| 3.2. Описание проблем(ы), решению/снижению остроты которой(ых) посвящён проект, обоснование социальной значимости проекта (не более 1 страницы) |  |  |  |  |  |
| Приближается 70-летие великого праздника, историческая веха для каждого жителя нашей планеты – годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Большая работа по патриотическому воспитанию ведётся в нашей школе, ведь именно с детство и юность – самая благодатная пора для привития чувства любви к малой Родине. Ребята с удовольствием участвуют в военно-прикладных конкурсах, многие стремятся связать свою жизнь с профессией защитника Отечества. Мы горды, что именно наша страна победила в той страшной Войне. «Я помню! Я горжусь!» - звучит весной на каждой улице, и прохожие гордо несут георгиевскую ленточку, как память, которой не будет конца…. Но вместе с тем нельзя не заметить, как СМИ ежедневно освещают попытки фальсификации значения исторических событий тех лет, знакомят нас с изменившимся отношением к военным преступникам… То, что казалось непреходящей ценностью и гордостью нации, ставится в вину и подвергается критике … Сегодняшняя молодёжь уже могут не встретить живых участников Великой отечественной войны, чтобы из первых рук узнать правду. Как уберечь молодое поколение от неверия и нигилизма? Так возникла идея проекта «Галерея Памяти». Истории жизни и подвига близких людей, сохраненные для следующих поколений, могут стать связующей нитью, хранителями памяти семьи и Отечества. Возможность почувствовать себя частью великого народа, самореализоваться в социально-значимой деятельности, расширить свои знания по истории страны, создать условия для большего сближения и взаимосвязи поколений - все эти факторы делают проект «Галерея Памяти» наиболее актуальным именно сегодня. Краеведческий музей нашей школы – один из богатейших музеев Венгеровского района. Здесь насчитывается более 1000 уникальных экспонатов (кости древних животных, найденные в местной реке Омке, множество старинных монет и многое другое). В 2013 году мы выиграли грант на проект «Виртуальное наследие». Был создан сайт музея (virtual54.esy.es), который творческая группа ребят пополняет интересными и важными событиями. Собранная информация будет так же помещена на сайт школьного музея. Важное значение в проекте «Галерея Памяти» имеет непосредственный контакт воспитанника с историческими материалами, элементами культуры, с тружениками тыла и Детьми Войны. Предварительно ребята будут заниматься поисковой деятельностью, накоплением информации для создания альбомов «о самых главных людях нашего села»: участниках ВОВ, тружениках тыла и Детях Войны. 115 человек ушли на фронт из села Вознесенка, и только 42 человека вернулись… На территории нашего села проживают 23 труженика тыла и 15 Детей Войны и, к сожалению, не осталось ни одного Ветерана ВОВ. Эти люди – кладезь и гордость нашего села! Подростки проявляют заботу к пожилым людям в течение всего года: носят воду, колют дрова, чистят снег и т.д. Именно эти люди нашего села заслуживают ОСОБОГО уважения и почёта, пока они живут рядом, нам нужно приложить все усилия, чтобы собрать как можно больше информации о том страшном военном времени. Благодаря новым техническим возможностям, произойдёт вовлечение подростков в активную музейную деятельность школы, воспитание патриотизма, любви к малой Родине, умение управлять техническим оборудованием. В процессе работы над созданием альбомов подростки познакомятся с тружениками тыла, Детьми Войны, старожилами села, родственниками Ветеранов ВОВ и другими замечательными людьми нашего села. В завершении проекта состоится презентация альбомов – большой праздник с приглашением «виновников торжества» - тружеников тыла и Детей Войны, представителей СМИ и руководителей музеев Венгеровского района с целью распространения опыта. Будет привлечено внимание широких слоев общественности к важности общественно-полезной деятельности современной молодежи. Проект «Галерея Памяти» будет выполняться рабочей группой, в состав которой входят первичные лидеры проекта. Они были изначально проинструктированы о ходе выполняемой деятельности. Каждый из лидеров привлекает в свою микро-группу подростков школы с 5 по 11 класс с целью реализации проекта. Проект «Галерея Памяти» способствует духовному развитию ребят, повышению образовательного уровня его участников, любви к родному краю. Работая над проектом, подростки будут заняты социально-полезной деятельностью, и у них не будет времени на анти - социальное поведение. |  |  |  |  |  |
| 3.3. Основные цели и задачи проекта |  |  |  |  |  |
| Цель проекта: привлечение внимания подрастающего поколения к значимости общего подвига советского народа в Великой Отечественной войне, оценка вклада деятельности каждого гражданина страны в дело Победы и сохранение памяти о тех великих годах путём включения в деятельность по созданию альбомов Памяти об участниках-ветеранах ВОВ, тружениках тыла и Детях Войны. Задачи проекта: -Расширять знания учащихся по истории родной страны; -Воспитывать эмпатию, сострадание и уважение к представителям старшего поколения; -Совершенствовать социальные навыки и умения; -Развивать навыки командного взаимодействия, организаторские способности учащихся. |  |  |  |  |  |
| 3.4. Календарный план реализации проекта (поэтапный) |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия проекта |  | Место и дата проведения |  | Результат проведения мероприятия |  |
| - Организационно-подготовительный этап - формирование рабочей группы, в состав которой входят: Белавская Марина Владимировна (руководитель данного проекта и руководитель школьного краеведческого музея), Потапов Геннадий Кузьмич (руководитель детского объединения «Звезда», модератор группы «Вознесенка – моя малая Родина» на сайте «Одноклассники», Липовицкая Марина леонидовна (учитель истории), Давыдан Ирина Ильинична (системный администратор), Воликова Екатерина (ученица 10 класса, активистка), Селехов Вячеслав (ученик 11 класса, лучший знаток информационных технологий в школе), Кулигина Ксения (ученица 8 класса, ответственная за сбор информации о ветеранах – участниках ВОВ, тружениках тыла и Детях Войны), Сабарова Виктория ( ученица 9 класса, солистка образцового ансамбля «Сибирские Соловушки», ответственная за организацию итогового праздника – презентацию альбомов проекта «Галерея Памяти»), Призенцов Артём (ученик 9 класса, ответственный за музыкальное оформление итогового праздника - презентации проекта «Галерея Памяти»), Призенцова Лариса Николаевна (родитель, увлекается историей села Вознесенка), Алхимова Алёна Юрьевна (родитель, активный помощник в творческих делах школьного музея). Каждый из перечисленных привлекает в свою микро-группу подростков с 5 по 11 класс и знакомит их выполняемым видом деятельности. |  | МКОУ Вознесенская СОШ, школьный краеведческий музей май, 2015г. – сентябрь 2015г. |  | Создана рабочая группа, составлен план работы, распределены обязанности. Развёрнута поисково-исследовательская деятельность обучающихся школы Собран необходимый материал |  |
| - Основной этап. Переработка письменной собранной информации в электронную для создания альбомов – закупка и установка оборудования, необходимого для реализации проекта «Галерея Памяти»; - работа с документацией, собранной информацией о ветеранах – участниках ВОВ, тружениках тыла и Детях Войны, оцифровка фотографий, вещественных и документальных материалов для создания альбомов; - сканирование фотографий для альбомов; - комплектование электронного архива; - создание альбомов в электронном виде; - создание альбомов с применением брошюровщика и ламинатора |  | МКОУ Вознесенская СОШ школьный краеведческий музей октябрь, 2015г. – декабрь, 2015г. |  | Приобретено необходимое оборудование Оцифрованы необходимые материалы Фотографии отсканированы и подготовлены для создания электронного альбома Скомплектованы первые папки электронного архива Созданы электронные альбомы Созданы настоящие красивые альбомы с использованием современных технологий: брошюровщика и ламинатора |  |
| - Заключительный этап - Презентация проекта «Галерея Памяти». Проведение большого праздника районного уровня в школьном краеведческом музее с приглашением тружеников тыла, Детей Войны, Главы местной и районной администрации, представителей СМИ, руководителей музеев разных школ Венгеровского района (МКОУ 1-Сибирцевская СОШ, МКОУ Павловская СОШ, МКОУ 1-Петропавловская СОШ, МКОУ Венгеровская СОШ №1 и №2 и т.д.). Использование основания для напольной перекидной системы в информационных целях краеведческой направленности (к 70-летию Победы) с информацией «Наше село в годы Войны», так же мы нуждаемся в использовании беспроводного микрофона! (в целях лучшей слышимости для людей пожилого возраста, мероприятие носит массовый характер). |  | МКОУ Вознесенская СОШ школьный краеведческий музей декабрь, 2015г. |  | Проведена презентация проекта «Галерея Памяти» с приглашением тружеников тыла, Детей Войны, родственников ветеранов ВОВ, руководителей школьных краеведческих музеев, глав местной и районной администраций В перспективе: создание фильма о ветеранах ВОВ, тружениках тыла и Детях Войны Установление тесных связей с родственниками погибших в ВОВ ( из нашего села), с ветеранами – участниками в ВОВ Организовать акцию «Память в сердце жива…» - наведение порядка на могилах участников ВОВ, покраска памятников и оградки (спонсорская помощь ИП «Иванова Д.Д., Сутягин В.И., Абрамов Г.И.) Связи и контакты с другими музеями |  |
| 3.5. Ожидаемые конечные результаты реализации проекта (количественные и качественные показатели) |  |  |  |  |  |
| Изменения, которые произойдут в результате реализации проекта Проект «Галерея Памяти» способствует духовному развитию ребят, повышению образовательного уровня его участников, любви к родному краю. Работая над проектом, подростки будут заняты социально-полезной деятельностью, и у них не будет времени на анти - социальное поведение. В рамках реализации проекта «Галерея Памяти » участниками проекта проводится поисковая и просветительская работа по сбору и презентации информации о людях, участвовавших в боевых действиях Великой Отечественной войны, а также трудившихся в тылу в годы войны. Собранная в рамках проекта информация будет представлена в виде собственно Галереи Памяти (альбомы с портретами и очерками жизни), с дальнейшей публикацией материалов в школьной газете Голос. Так же данная информация будет освещена в местных СМИ, представлена для использования при подготовке и проведении мероприятий патриотической направленности в преддверии Дня Великой Победы. В процессе работы над созданием альбомов подростки познакомятся с тружениками тыла, Детьми Войны, старожилами села, родственниками Ветеранов ВОВ и другими замечательными людьми нашего села. В завершении проекта состоится презентация альбомов – большой праздник с приглашением «виновников торжества» - тружеников тыла и Детей Войны, представителей СМИ и руководителей музеев Венгеровского района с целью распространения опыта. Будет привлечено внимание широких слоев общественности к важности общественно-полезной деятельности современной молодежи. Будут созданы альбомы о ветеранах – участниках ВОВ, тружениках тыла и Детях Войны с использованием брошюровщика и ламинатора. Благодаря новым техническим возможностям, произойдёт вовлечение подростков в активную музейную деятельность школы, воспитание патриотизма, любви к малой Родине, умение управлять техническим оборудованием. В процессе работы над созданием альбомов подростки познакомятся с тружениками тыла, Детьми Войны, старожилами села, родственниками Ветеранов ВОВ и другими замечательными людьми нашего села. В завершении проекта состоится презентация альбомов – большой праздник с приглашением «виновников торжества» - тружеников тыла и Детей Войны, представителей СМИ и руководителей музеев Венгеровского района с целью распространения опыта. |  |  |  |  |  |
| 3.6. Информация об организациях, участвующих в софинансировании проекта (если таковые есть) с указанием их доли. |  |  |  |  |  |
| Организация, участвующая в финансировании |  |  | Доля финансирования |  |  |
|  |  |  | в % |  | в рублях |
| Организация, участвующая в финансировании |  |  | Доля финансирования |  |  |
|  |  |  | в % |  | в рублях |

4. Детализированная смета  проекта

| № п/п | Наименование статьи | Количество единиц (с указанием названия единицы - напр., чел., мес., шт. и т.п.) | Стоимость единицы (руб.) | Запрашиваемая сумма (руб.) | Софинансирование (если имеется) |  | Общая стоимость проекта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Привлеченные финансовые средства для реализации проекта (руб.) | Привлеченные и собственные нефинансовые ресурсы для реализации проекта в денежном выражении (руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Брошюровщик | 1 шт. | 3200 | 3200 |  |  | 3200 |
| 2 | Ламинатор | 1 шт. | 4000 | 4000 |  |  | 4000 |
| 3 | Микрофон беспроводной | 1 шт. | 8 000 | 8000 |  |  | 8000 |
| 4 | Плёнка для ламинирования | 3уп. | 210 | 630 |  |  | 630 |
| 5 | Офисная бумага | 2 уп. | 250 | 500 |  |  | 500 |
| 6 | Фотобумага | 2 уп. | 235 | 470 |  |  | 470 |
| 7 | Пружина для переплёта | 1 уп. | 450 | 450 |  |  | 450 |
| 8 | Обложки для переплёта | 2 уп. | 750 | 1500 |  |  | 750 |
| 9 | Основание для напольной перекидной системы | 1 | 3000 | 3000 |  |  | 3000 |
| 10 | Ноутбук | 1 |  |  | 24 000 |  | 24 000 |
| 11 | Налог НДФЛ |  |  |  |  |  | 3250 |
| Запрашиваемая сумма – 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая стоимость проекта 49 000 |  |  |  |  |  |  |  |

Дата заполнения заявки     30 марта 2015 год

Руководитель проекта Белавская Марина Владимировна ___________________________